แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เป้าประสงค์  เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพ  กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริการคุณภาพได้มาตรฐาน

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนา ANCคุณภาพ | เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน | 1.พัฒนาคุณภาพบริการ ในการรอง รับนโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ แก่คนไทยและแรงงานต่างชาติ ของแผนกฝากครรภ์ 2.ประชุมคณะ กรรมการ MCH BORD ระดับอำเภอ 3.ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กของรพช.และ รพ.สต.ในเครือข่าย | -หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในเครือข่าย -กรรมการ -ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กของรพช.และ รพ.สต. | 92,000 | PP Area Base/กองทุนฯ/บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -อัตราส่วนมารดาตาย(ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) -หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการANC คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 -รพ.สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง -ตำบลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | จินตนา/นฤดี |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  | 4.ประชุมการจัดทำ Service Plan สาขาแม่และเด็ก และ สาขาทารกแรกเกิด 5.ฝึกอบรมแพทย์พยาบาลในการทำUltrasound 6.ฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลแก่พยาบาลผู้ปฏิบัติ งานอนามัยแม่และเด็ก 7.จัดบริการANC คุณภาพในเครือข่ายให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย 8.อบรมเชิงปฏิบัติการการANCคุณภาพ | -พยาบาลห้องคลอด -รพ.สต. 12 แห่ง/PCU 1 แห่ง |  |  |  |  |  |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  | 9.อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง/ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 10.ประเมินทักษะบุคลากร 11.จัดทำcase conference ประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย 12.ประสานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 13.พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว |  |  |  |  |  |  |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  | -อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง -อบรมเชิงปฏิบัติการANCคุณภาพ -อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง/ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 14. พัฒนาโรงเรียนพ่อแม่ |  |  |  |  |  |  |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาห้องคลอดคุณภาพ | เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน | -พัฒนามาตรฐานห้องคลอด -พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับห้องคลอด -ติดตามประเมินผลห้องคลอดคุณภาพ -ประเมินผลลัพธ์เกี่ยวกับมารดาตาย | รพ. 1 แห่ง | 5,000 | บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -อัตราส่วนมารดาตาย(ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) -รพ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ | ตรีพร |
| พัฒนา WCCคุณภาพ | เพื่อให้บริการ WCCที่มีคุณภาพ | -จัดบริการให้แก่เด็ก 0 – 5 ปี ตาม ข้อกำหนด -พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับWCC -ติดตามประเมินผลWCCคุณภาพ | -รพ. 1 แห่ง -รพ.สต. 12 แห่ง -PCU 1 แห่ง | 67,000 | PP Area Base/กองทุนฯ/บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | บริการ WCCคุณภาพ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 | นฤดี/ธีราพร |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ | เพื่อพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพผ่านเกณฑ์ | -พัฒนาคลินิกNCD คุณภาพ -พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับคลินิกNCD คุณภาพ -ติดตามประเมินผลคลินิกNCD คุณภาพ | รพ. 1 แห่ง | 50,000 | บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ผ่านเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ ทั้ง 6 องค์ประกอบ | ฉวีวรรณ |
| พัฒนาโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ER ,EMS คุณภาพ | เพื่อโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ER ,EMS คุณภาพ | -สนับสนุนการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลกู้ชีพ - อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ แก่บุคคลากรในงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | รพ. 1 แห่ง | 30,000 | บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -ER,EMS คุณภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 | อรนรินทร์ |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย | เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย | - การใช้สมุนไพรในกลุ่มเสี่ยง DM,HT - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ - นวดเท้า และอบสมุนไพรในกลุ่มเสี่ยง DM,HT | -รพ. 1 แห่ง -รพ.สต. 12 แห่ง -PCU 1 แห่ง | 4,000 | PP Area Base/กองทุน | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานร้อยละ 16 | นฤดี/ฉวีวรรณ/สุชารีย์/ปราณี |
| การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรพ.สต./PCUเรื่องการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | อบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน | -รพ. 1 แห่ง -รพ.สต. 12 แห่ง -PCU 1 แห่ง | 5,000 | PP Area Base/กองทุนฯ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานร้อยละ 16 | นฤดี/ฉวีวรรณ สุชารีย์/ปราณี |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในการให้บริการสุขภาพช่องปาก | เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในการให้บริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น | -จัดบริการให้แก่เด็ก 0 – 5 ปี เด็กนักเรียน และผู้สูงอายุ -พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพช่องปาก -ติดตามประเมินผล | -รพ. 1 แห่ง -รพ.สต. 12 แห่ง -PCU 1 แห่ง | 5,000 | PP Area Base/กองทุนฯ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น | ธราพร/อาภาพร |
| คัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า | เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า | คัดกรองความเสี่ยงโรคซึมเศร้า | - ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป | 30,000 | กองทุนฯ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการมากกว่าร้อยละ 31 | ดาราณี/อรัญญา |