เป้าประสงค์  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  	กลยุทธ์  สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาสุขาน่าใช้ | เพื่อให้ส้วมสาธารณะที่ให้บริการประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS | -ตรวจประเมินส้วม HAS -รายงานผลการดำเนินงาน -สรุปผลการดำเนินงาน | -รพ. 1 แห่ง -รพ.สต. 12 แห่ง -PCU 1 แห่ง | 5,000 | PP Area Base | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ส้วมสาธารณะที่ให้บริการประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ 100 | กฤษณัฏ |
| พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ | เพื่อพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ | -จัดประชุมให้ความรู้ครูพี่เลี้ยง -ตรวจประเมิน -รายงานผลการดำเนินงาน -สรุปผลการดำเนินงาน | ศพด. 23 แห่ง | 10,000 | PP Area Base | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | อาภาพร/ ธีระชัย |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| พัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ | เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ | -จัดบริการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจทุกกลุ่มวัยครบทั้ง 4 ด้าน -จัดทำรายงาน | รพ. 1 แห่ง | 3,000 | PP Area Base | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพและเชื่อมโยงระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 | ดาราณี |
| รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด | - สร้างกิจกรรมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด - ค่ายบำบัดยาเสพติด(พลังแผ่นดิน) - ประกวด To Be No1 Idol -จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น | -ปชช. อายุ 6-24 ปี จำนวน 1,500 คน -จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น | 122,000 | PP Area Base/กองทุน/อื่นๆ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ TO BE NO.1 ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 | ดาราณี/ ปิยนารถ |