เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาวะ   กลยุทธ์  พัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพ

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพ | 1. เพื่อพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพ | 1. คัดกรองพัฒนาการ 2. จัดตั้งมุมส่งเสริม พัฒนาการเด็กสมวัย 3. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4. ตรวจสุขภาพฟัน 5. ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ | -เด็ก 0 – 5 ปีจำนวน 5,680 คน -เด็ก 0 – 3 ปีจำนวน 3,719 คน | 60,000 | กองทุนฯ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 -ผ่านเกณฑ์ตำบลต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (1 อำเภอ/1ตำบล) -เด็ก 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 | นฤดี/ ธีราพร อาภาพร/ ธราพร |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เฝ้าระวังและแก้ไขภาวะสุขภาพเด็กนักเรียน | 1. เพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ในเด็กนักเรียน 2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโภชนาการ | 1. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและประเมินภาวะโภชนาการ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ ร่วมกับครูและผู้ปกครอง | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบจำนวน 48 โรง | 60,000 | กองทุนฯ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 15 | นฤดี/สารภี |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| ส่งเสริมเด็กไทยให้มีความฉลาดทางสติปัญญา | 1.เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีน | 1. สุ่มตรวจมาตรฐานเกลือไอโอดีนใน ครัวเรือน ร้านค้าและสถานศึกษา 2. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีน | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบจำนวน 48 โรง | 60,000 | กองทุนฯ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย (ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน) | นฤดี/สารภี |

เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาวะ   กลยุทธ์  พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานระดับเพชร

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาศักยภาพและขยายความครอบคลุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างเข้มแข็งและบูรณาการ | 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและก้าวสู่ระดับเพชรพร้อมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนครอบคลุม | 1. จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนในเขตรับผิดชอบสถานศึกษา ครูอนามัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2. สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3. ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบจำนวน 48 โรง | 15,000 | PP Area Base | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ผ่านเกณฑ์ระดับทองร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ระดับเพชรอย่างน้อย 1 โรงเรียน | นฤดี/สารภี |

| เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาวะ กลยุทธ์ บูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพ แผนงาน/โครงการ; วัตถุประสงค์; กิจกรรมหลัก; เป้าหมาย/หน่วยนับ; งบประมาณ; แหล่งงบประมาณ; ระยะเวลาดำเนินการ; ตัวชี้วัด; ผู้รับผิดชอบ. แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์และการคลอดในมารดาวัยรุ่น; เพื่อลดอัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 - 19 ปี; -จัดเก็บข้อมูล -จัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นจัดค่ายเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต(ทักษะชีวิต) -รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก -จัดตั้งคลินิกวัยรุ่น -อำเภอดำเนินการอนามัยการเจริญพันธ์; -โรงเรียนในเขตรับผิดชอบจำนวน 48 โรง -รพ. 1 แห่ง; 35,000; PP Area Base/กองทุนฯ; พ.ย.56 - ก.ย.57; -อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 - 19 ปี ไม่เกิน 50/ปชก.อายุ 15-19 ปี -ความสำเร็จของอำเภอผ่านเกณฑ์ ระดับ 5; นฤดี/สารภี. |  |
| --- | --- |

เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาวะ   กลยุทธ์  บูรณการการดูแลผู้พิการร่วมกันในระดับครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ | 1.เพื่อให้ผู้พิการด้านการ เคลื่อนไหวได้เข้าถึงสถานบริการของรัฐครบ100 % 2.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการ 3.เพื่อให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น | -สำรวจผู้พิการในชุมชน -กิจกรรมเยี่ยมบ้านร่วมกับภาคีเครือข่าย -จัดกิจกรรมส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ -สถานบริการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก(ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถและบริการข้อมูล) -เปิดช่องทางด่วน | ผู้พิการ(ขาขาด)ในเขตอำเภอบ้านนาสาร | 30,000 | กองทุนฯ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ 100 | อาภาพร/บุญวรรณ |

เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาวะ   กลยุทธ์  บูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพ

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บูรณาการการดำเนินงานบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | เพื่อลดความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในปชก.อายุ 15 – 19 ปี | -แต่งตั้งคณะกรรมการ -ประชุมคณะกรรมการ -ทำแผนการดำเนินงาน -พัฒนาศักยภาพเยาวชนเฝ้าระวัง -อบรมเจ้าพนักงาน -อบรมอสมช. -อบรมครอบครัวอบอุ่น -ผลักดันบังคับใช้กฎหมาย(สุ่มประเมินร้านค้า,วัยรุ่นในสถานศึกษา) -สรุปผลการดำเนินงาน | -กรรมการ 1 ชุด -เยาวชน 50 คน | 64,000 | PP Area Base กองทุนฯ | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -การดำเนินงานบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 -ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในปชก.อายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน13 | ปิยนารถ/ ดาราณี |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาระบบการติดตามผู้เสพยาเสพติด | เพื่อพัฒนาระบบการติดตามผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำ | -พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการลงระบบรายงาน -อบรมอสม.เชี่ยวชาญด้านยาเสพติด -นิเทศ/ติดตาม | -รพ. 1 แห่ง -รพ.สต.12 แห่ง -PCU 1 แห่ง | 4,000 | PP Area Base | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ำร้อยละ 80 | ปิยนารถ/ ดาราณี |