เป้าประสงค์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน   กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ Mini- mert ,MCATT, SRRT  ให้มีประสิทธิภาพ

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ Mini- mert | เพื่อให้ระดับอำเภอมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน (Mini Mert) | - ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (Mini- mert) | แพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คนผู้ช่วยเหลือ/พนักงานขับรถ 3 คน | 5,000 | บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ร้อยละ 100ของทีม (Mini Mert) ระดับอำเภอ มีคุณภาพ | อรนรินทร์ |
| พัฒนาระบบการดำเนินงานทีม MCATT คุณภาพ | เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานทีม MCATT คุณภาพ | ประชุมจัดตั้งทีม MCATT ที่มีคุณภาพ โดยดำเนินการตามมาตรฐานการจัดตั้งทีม MCATT ครอบคลุมมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามประเมินผล | MCATT 1 ทีม | 3,000 | PP Area Base | พ.ย.56 - ก.ย.57 | ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MCATT คุณภาพ (เท่ากับ ๘๐) | ดาราณี |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน | เพื่อให้อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะ | -จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ -พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานทีม SRRT -จัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในทุกพื้นที่ -จัดทำและซ้อมแผน ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในทุกระดับ -จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ -จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์ในชุมชน | ทีม SRRT 1 ทีม | 4,000 | PP Area Base | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ -ทีมSRRTระดับอำเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี -มีแผนและซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อปีละ ๑ ครั้ง -ทุกตำบลมีเครือข่ายการเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์ในชุมชน(SRRT ตำบล) | กฤษณัฎ/ อภิสิทธิ์ |

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน   กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพ

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล | 1.เพื่อโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ER ,EMS คุณภาพ 2. เพื่ออัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง | -จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบ EMS -จัดทำคู่มือนักกู้ชีพ -ประชาสัมพันธ์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน -จัดการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น -สนับสนุนการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลกู้ชีพ - อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ แก่บุคคลากรในงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน -ขยายเครือข่าย | -รพ.บ้านนาสาร -อบต. 1 แห่ง | 100,000 | บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 13 ต่อ แสนประชากร) -ER,EMS คุณภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 | อรนรินทร์ |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  | -จัดอบรม อฉช. -จัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มใหม่ และทดแทนส่วนที่ชำรุด -วางระบบการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา -สนับสนุนให้พยาบาลอบรมหลักสูตร paramedic nurse 5 วัน และ หลักสูตร EMS 10วัน - ฟื้นฟูทักษะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) |  |  |  |  |  |  |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาศูนย์ประสานงานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย | มีศูนย์ประสาน งานระดับอำเภอ ในการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ ของระบบ การรับและส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความเชื่อมโยงของเครือข่ายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ | - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสาน งานการรับและส่งต่อผู้ป่วย อำเภอบ้านนาสาร - ประสานงาน รพ.สต.และคณะ กรรมการเพื่อ ประชุมวางแผนพัฒนาระบบ กำหนดตัวชี้วัด - กำหนดบทบาทหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ ทั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ - จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ รวมทั้งบุคลากร | ศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง | 50,000 | บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -ผู้ป่วยวิกฤติสามารถประ สานงานและส่งต่อได้ภายใน 10 นาที | อรนรินทร์ |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  | - จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ - จัดทำแผนพัฒนาระบบและแผนการปฏิบัติงาน -เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆและตัวชี้วัด – รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด - สรุปและประเมินผลการดำเนินตามแผน |  |  |  |  |  |  |
| พัฒนาศักยภาพบุคคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง ATLS , ACLS ,การพยาบาลเฉพาะทาง | พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้ถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน | - สนับสนุนให้บุคคลกรเข้ารับการอบรมเรื่อง ATLS , ACLS ,การพยาบาลเฉพาะทาง | เจ้าหน้าที่ต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 50 คน | 30,000 | บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -อัตราการเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดใน ER เท่ากับศูนย์ | อรนรินทร์ |
| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่การพยาบาลที่เป็นเลิศ (ESB) | เพื่ออุบัติการณ์การร้องเรียนพฤติกรรมบริการลดลง | ๑.วิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมการบริการเจ้าหน้าที่รพ.บ้านนาสาร ๒.ประชุมทีมงานในการแก้ปัญหา หาแนวทางแก้ไข 3.ร่วมกับทีมศึกษามาตรฐานพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ๔. จัดหาเอกสารต่างๆในการทำแนวปฏิบัติการบริการผู้ป่วยด้านต่างๆ ๕. จัดทำคู่มือปฏิบัติตามมาตรฐาน ESB ๖. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมการให้บริการ | เจ้าหน้าที่รพ.บ้านนาสาร | 50,000 | บำรุง | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -อุบัติการณ์การร้องเรียนพฤติกรรมบริการลดลง -ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติร้อยละ 85 | อรนรินทร์ |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลควบคุมป้องกันอุบัติเหตุ | เพื่อเฝ้าระวังอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง | เฝ้าระวังอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน -รณรงค์ -อยู่เวรวันขึ้นปีใหม่ -อยู่เวรวันสงกรานต์ | -จุดตรวจทุ่งเตา -จุดตรวจสี่แยกยางอุง | 80,000 | PP Area Base | พ.ย.56 - ก.ย.57 | -อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 13 ต่อ แสนประชากร) | สุชารีย์ |