เป้าประสงค์  พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กลยุทธ์  พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนาห้องปฏิบัติการสุขภาพ | 1. เพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูลในเครือข่ายบริการสุขภาพ 2. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลที่ให้บริการทั้งในเครือข่ายและประชาชน | 1. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์และข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐาน 2. ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูล -ออกแบบการส่งข้อมูล (วันส่ง/ช่องทางการส่ง) - นำเสนอข้อมูลเป็นปัจจุบัน 3. กำกับความครบถ้วน 21/43 แฟ้ม -นิเทศ -ประชุม -ตรวจสอบข้อมูล 4. กำกับ ดูแลการเชื่อมโยงข้อมูล 5.ประเมินผล | -คบสอ.บ้านนาสาร -รพ.สต.ทุกแห่ง | 20,000 | PP Area Base | พ.ย.56 – ก.ย.57 | คบสอ.มีห้องปฏิบัติการสุขภาพผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด | สุวรักษ์/วรพจน์ |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พัฒนางาน 11/7 Family Model | เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ | 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีอุปกรณ์และข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐาน 2. ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูล - นำเสนอข้อมูลเป็นปัจจุบัน 3. กำกับความครบถ้วน -นิเทศ -ประชุม -ตรวจสอบข้อมูล 4. กำกับ ดูแลการเชื่อมโยงข้อมูล 5.ประเมินผล | 1 ศูนย์ | 10,000 | แรงงานต่างชาติ | พ.ย.56 – ก.ย.57 | อำเภอมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด | ปรเมษฐ์/ จันทร์ทิพย์ |

เป้าประสงค์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   กลยุทธ์  จัดเวทีวิชาการในเครือข่าย

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เวทีวิชาการ | เพื่อรวบรวม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์แก่บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน | 1.ประชุมกลุ่มผอ.รพ.สต/พยาบาล/สหวิชาชีพ 2.ประชุมวิชาการประจำปี 3.มหกรรมวิชาการ - ประกวดเรื่องเล่า/ผลงาน 4.จัดทำคลังความรู้ | บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพบ้านนาสาร | 50,000 7,500 10,400 | OP กองทุนฯ | พ.ย.56 – ก.ย.57 | 1.ประชุมกลุ่มต่างๆอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2.ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ประสาร/ ปิยนารถ |
| พัฒนางานวิจัย/ นวตกรรม | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในงานวิจัย/นวตกรรม | -จัดทำงานวิจัย/ นวตกรรม | สสอ. 1 เรื่อง รพ. 1 เรื่อง รพ.สต.ละ 1 เรื่อง | 150,000 | PP Area Base กองทุนฯ/บำรุง | พ.ย.56 – ก.ย.57 | หน่วยบริการมีงานวิจัย/ นวัตกรรม อย่างน้อย ปีละ 1 เรื่อง | ประสาร/ ปิยนารถ/ ปานกมล/ คมคาย |

เป้าประสงค์  เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและเครือข่าย   กลยุทธ์  เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและเครือข่าย

| แผนงาน/โครงการ |  | วัตถุประสงค์ |  | กิจกรรมหลัก |  | เป้าหมาย/หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| นิเทศติดตามประเมินผล |  | เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของรพ.สต.ให้บรรลุตามเกณฑ์ตัวชี้วัด |  | -ติดตามผลการดำเนินงานของรพ.สต.ให้บรรลุตามเกณฑ์ตัวชี้วัดรายไตรมาส -นิเทศงานปีละ 2 ครั้ง |  | -คบสอ. 1 แห่ง -รพ.สต. 12 แห่ง | 5,000 | PP Area Base | พ.ย.56 – ก.ย.57 | ติดตามผลการดำเนินงานของรพ.สต.ให้บรรลุตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ปีละ 2 ครั้ง | สุวรักษ์/ ปิยนารถ |
| ประชุมกลุ่มวิชาชีพ |  | เพื่อพัฒนาศักยภาพและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ |  | -ประชุมกลุ่มผอ.รพ.สต. -ประชุมกลุ่มการพยาบาล -ประชุมกลุ่มวิชาการ/สหวิชาชีพ |  | บุคลากรสาธารณสุขอำเภอบ้าน นาสาร | 55,000 | PP Area Base | พ.ย.56 – ก.ย.57 | -รายงานผลการประชุม | สุวรักษ์/ ปิยนารถ |